## Hoangnph
Ngày | TT | Nhiệm vụ trong ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020 |  | Thực hiện checklist dự án | File check-list công việc dự án chi tiết | Cần các nhân sự trong team S-Tech bổ sung hoàn thiện | Họp team, hoàn thiện check-list | Báo cáo PM và BGĐ
18/04/2020 |  | Step cấu hình HA Proxy | Tài liệu các bước cấu hình chi tiết HA cho nevisProxy trong LLĐ
20/04/2020 | 1 | Step cấu hình HA NevisAuth | Tài liệu các bước cấu hình chi tiết HA cho nevisAuth trong LLD | Vướng mắc cấu hình nevisKeybox khi cấu hình nevisAuth. Chưa xây dựng môi trường LAB để test thử | Hỏi lại hãng về cơ chế và cách sử dụng key, selfsign cho Sectoken khi sử dụng HA cho nevisAuth | Clear giải pháp, dựng hệ thống LAB trước khi triển khai
20/04/2020 | 2 | Tìm hiểu cách đăng ký và xác thực của trang https://dichvucong.gov.vn để lên được kịch bản cho trang xác thực điện tử | Video đăng ký và xác thực sử dụng USB Token, U/P, SMS OTP | Áp dụng và nhận ra các hạn chế của trang web này để có hướng phát triển cho dự án NEAC | Đã đề xuất trong check-list dự án cùng team SW | Trao đổi triển khai dự án NEAC với team Software
21/04/2020 | 1 | Step cấu hình HA NevisIDM | Tài liệu các bước cấu hình chi tiết HA cho nevisIDM lý thuyết trong LLD | Chưa xây dựng môi trường LAB để test thử | Dựng môi trường LAB trong ngày 22/04/2020 để dựng hệ thống HA | Xây dựng step chi tiết cho nevisIDM HA, gửi lại cho đối tác Nevis review
21/04/2020 | 2 | Tìm hiểu cơ chế làm việc của PKI, cách kiểm tra và đảm bảo chống giả mạo để tìm giải pháp đề xuất cho việc xác nhận Cert người dùng đưa vào hệ thống không phải giả mạo | Giải pháp đề xuất kiểm tra Cert người dùng khi xác thực trong hệ thống. |  | Vừa học vừa hỏi thêm đội PKI, SW, Nevis để đối chiếu và đưa ra giải pháp tối ưu | Áp dụng vào mô hình nevis Triển khai hiện tại: HA cho Nevis Component + Xây dựng các bước xác thực Cert người dùng.

## TrungTM
Ngày | TT | Tiến độ dự án/ Công việc ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020

## ĐứcNC
Ngày | TT | Tiến độ dự án/ Công việc ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020

## LuânPT
Ngày | TT | Tiến độ dự án/ Công việc ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020

## HạnhDD
Ngày | TT | Tiến độ dự án/ Công việc ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020

## TúNA
Ngày | TT | Tiến độ dự án/ Công việc ngày | Kết quả/Sản phẩm | Khó khăn vướng mắc | Đề xuất giải pháp | Kế hoạch tiếp theo
Date | No | Daily Tasks (Project Tasks) | Results | Troubles | Solution | Next Tasks
17/04/2020

## AutoDailyReport
Email Properties
To | Status | CC | Bcc | Subject | Body | File1 | File2 | File3 | File4 | Disable | Code | BodyNow | <Content> | <Signature> | <Tiêu đề>
hoang.nguyenphu@savis.vn | 2020-04-21 18:15 |  |  | [STECH_DailyReport]: Báo cáo kết quả dự án | #NAME? | [6 empty] | <Tiêu đề> <Content> <Signature> | Đây là email test | [Đây là mail tự động. Nếu có vấn đề gì xin liên hệ với email: hoang.nguyenphu@savis.vn] Thank You and Best Regards, ----------------------------------------------------------------------------------- Hoang Nguyen Phu Huy – SI SAVIS TECHNOLOGY GROUP 9th Floor, Viet A Building, No 9 Duy Tan Street, Cau Giay district, Hanoi, 100000 Vietnam T (84.24) 3782 2345 F (84.4) 3782 3939 M (84) 963760450 E hoang.nguyenphu@savis.vn W https://savis.vn/ Skype: hoangnph@gmail.com | Kính gửi anh Vân và các anh trong BGĐ